## Sheet1
PROJECT PHASE | PROJECT GANTT CHART
TASKS | STATUS | 2025
|  | 26.08.2025 - 08.09.2025 |  |  |  | 09.09.2025 - 20.09.2025 |  |  |  | 21.09.2025 - 10.10.2025 |  |  |  | 11.10.2025 - 17.10.2025
|  | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
Phase 1: 1. Detailed Discussion with Supervisor about the project. 2. Problem Statement and objective | PLAN | bar: 26.08.2025 - 08.09.2025 S1 to 26.08.2025 - 08.09.2025 S2
ACTUAL | bar: 26.08.2025 - 08.09.2025 S1 to 26.08.2025 - 08.09.2025 S3
Phase 2: 1. Literature review work 2. Finding additional information and knowledge about the project. | PLAN | bar: 26.08.2025 - 08.09.2025 S3 to 09.09.2025 - 20.09.2025 S1
ACTUAL | bar: 26.08.2025 - 08.09.2025 S4 to 09.09.2025 - 20.09.2025 S2
Phase 3: 1. Frame methodology 2. Design Algorithm 3. Results and analysis | PLAN | bar: 09.09.2025 - 20.09.2025 S2 to 21.09.2025 - 10.10.2025 S1
ACTUAL | bar: 09.09.2025 - 20.09.2025 S3 to 21.09.2025 - 10.10.2025 S3
Phase 4: 1. Implementation process and model development. | PLAN | bar: 21.09.2025 - 10.10.2025 S1 to 11.10.2025 - 17.10.2025 S1
ACTUAL | bar: 21.09.2025 - 10.10.2025 S1 to 21.09.2025 - 10.10.2025 S4
Phase 5: 1. Analyse and Discussion on data collection. 2. Discussion with Supervisor | PLAN | bar: 11.10.2025 - 17.10.2025 S1 to 11.10.2025 - 17.10.2025 S2
ACTUAL
Phase 6: 1. Preparation and presentation for final report | PLAN | bar: 11.10.2025 - 17.10.2025 S3 to 11.10.2025 - 17.10.2025 S4
ACTUAL